## Bijlage (werk)plannen
Bijlage (werk)plannen
Behorend bij bestek:
Projectnaam:
Datum aanbesteding:
Opdrachtgever:
Naam (werk)plan | gevraagd in bestek? (nvt / ja / nee) | moment van indienen
Kwaliteitsplan |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Werkplan vrijkomende materialen |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
V&G-plan uitvoeringsfase |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Ecologisch werkprotocol |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Plan social retun |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Communicatieplan |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Werkplan slopen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Projectplan ontplofbare oorlogsresten |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan waterreiniging |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Bemalingsplan |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Werkplan geotextiel |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan rooster |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan EPS |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan horizontale boringen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan asbestcementleidingen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan rioolrenovatie |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan asbestcementleidingen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan betonnen geleidebarriers |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan aardingsvoorzieningen |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Werkplan funderingen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan funderingspalen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan diepwanden |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan cementbentonietwanden |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan funderingselementen op basis van grout |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Meetplan trillingen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Meetplan geluid |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Meetplan deformatie |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan betonconstructies |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan spankanalen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan betonelementen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan onderwaterbeton |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan inspectie en onderzoek betonconstructies |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Meetplan koelsysteem |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Inzamelplan |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan ecologisch beheer |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Werkplan geotextiel waterbouw |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan structuurmat |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan betonblokkenmatten |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan matten van open steenasfalt |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan colloidaal beton |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan staalconservering |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Verkeersplan |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Werkplan schuimbeton |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan schraal beton |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan asfaltwapening |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan betonverhardingen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan elementenverhardingen |  | Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang desbetreffende werkzaamheden
Werkplan elementverhardingen van natuursteen |  | Binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening
Overige plannen, niet genoemd in RAW

## Toelichting
De lijst in hert tabblad 'Bijlage (werk)plannen' geeft een overzicht van de verlangde plannen en werkplannen. Door een ‘Ja’ is aangegeven dat het (werk-)plan overeenkomstig het desbetreffende artikel in de Standaard wel verlangd wordt. Door een ‘Nee’ is aangeven dat het (werk-)plan in afwijking van het desbetreffende artikel in de Standaard niet verlangd wordt. Door een ‘N.v.t.’ is aangegeven dat het (werk-)plan niet verlangd wordt, omdat de omschreven werkzaamheden niet van toepassing zijn.
Daarnaast is er de mogelijkheid om overige plannen op te nemen in het overzicht. Dit is bedoeld voor plannen die niet in RAW zijn opgenomen.

## Blad2
nvt
ja
nee